Утверждена

постановлением Администрации

муниципального образования

«Хоринский район»

от 18 декабря 2014 года № 958

Муниципальная программа

муниципального образования

«Хоринский район»

«Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»

(ред. от 24.03.2021 г. № 157)

с. Хоринск

2021 год

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Развитие образования Муниципального образования «Хоринский район»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Хоринское управление образования» |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | - «Дошкольное образование» - «Общее образование» - «Дополнительное образование» - «Развитие системы детского отдыха» - «Другие вопросы в области образование» |
| Цели муниципальной программы | Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего, дополнительного образования и организации детского отдыха с учетом потребностей граждан, общества, государства. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Достижение 100% охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности; 2. Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования, создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающегося общества; 3. Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально – культурной жизни обучающихся и семей; 4. Организация отдыха и оздоровления детей; 5. Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования сферы образования. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | -Доля детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (уходу и присмотру), в общей численности детей от 3 до 7 лет; -Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, охваченных услугой дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет; -Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений; -Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений; -Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ; -Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях; -Численность учащихся приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях; -Численность учащихся приходящихся на одного прочего работника в муниципальных общеобразовательных учреждениях; -Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве; -Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений; -Доля детей, в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы; - Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей; -Доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных детским отдыхом и оздоровлением; -Доля детей находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации; - Бесперебойное функционирование образовательных учреждений. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2015-2017 годы и на период до 2020 года |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (*) | Годы; Всего; ФБ; РБ; МБ; ВИ. 2015; 291 119,10497; 1 535,900; 208 410,000; 81 173,20497; 0,000. 2016; 283 464,80489; 978,300; 209 054,800; 73 431,70489; 0,000. 2017; 320 399,59196; 21 960,49765; 219 579,44335; 78 859,65096; 0,000. 2018; 338 346,94558; 1892,96977; 262 122,23023; 74 331,74558; 0,000. 2019; 360 960,19752; 0,000; 273 866,27031; 87 093,92721; 0,000. 2020; 414 855,67290; 12 757,30000; 313 615,54373; 88 482,82917; 0,000. 2021; 410 233,55828; 29 039,00000; 308 483,00000; 72 711,55828; 0,000. 2022; 394 974,40719; 45 982,59000; 289 177,13100; 59 814,68619; 0,000. 2023; 363 497,06024; 29 377,14000; 290 376,68100; 43 743,23924; 0,000. |
| (*) | (*)Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Совета депутатов муниципального образования «Хоринский район» «О бюджете муниципального образования «Хоринский район» на соответствующий финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - 100% охват детей в возрасте от3 до 7 лет различными формами дошкольного образования; - Создание 185 дополнительных мест в дошкольных учреждениях, в том числе: - за счет вариативных форм – 30 мест, в том числе: - вариативная группа в с. Майла – 15 мест - вариативная группа в с. Хасурта – 15 мест - за счет строительства и капитального ремонта – 150 мест, в том числе: - Капитальный ремонт детского сада "Колокольчик" в с. Верхние-Тальцы - Капитальный ремонт детского сада "Березка" в с. Хоринск - Строительство нового здания детского сада "Тополек" в с. Хоринск - Капитальный ремонт детского сада "Солнышко" в с. Удинск - Капитальный ремонт детского сада "Наран" в с. Алан - Капитальный ремонт детского сада "Ромашка" в с. Хоринск; - повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационной экономики, современным потребностям местного сообщества и каждого жителя района; - повышение доступности и качества общего образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, Закона РФ «Об образовании»; - проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений, в том числе: - Капитальный ремонт Санномыской СОШ; - Капитальный ремонт Зун-Хурайской ООШ; - Капитальный ремонт Хандагайской ООШ; - Капитальный ремонт Хоринской СОШ №1. - строительство и капитальный ремонт спортзалов общеобразовательных учреждений, в том числе: - Строительство спортзала Хоринской СОШ №1; - Строительство спортзала Булумской СОШ; - Строительство спортзала Георгиевской СОШ; - укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей; - увеличение охвата детей в возрасте от 5-18 лет услугой дополнительного образования; - совершенствование системы детского отдыха; - увеличение охвата детей отдыхом и оздоровлением; - строительство стационарного оздоровительного лагеря в Хоринском районе; - повышение эффективности управления сферой образования, что будет способствовать улучшению качества и оперативности представления муниципальных услуг в сфере образования в целом. |

I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации муниципальной программы

В настоящее время в сфере образования Хоринского района проводится целенаправленная работа по оптимизации бюджетной сети, повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляемых услуг учреждениями образования. МКУ «Хоринское управление образования» решает задачу формирования новой модели образования района, направленной  на повышение безопасности  детей, доступности качественного образования, охват всех слоев общества.

В отрасли «Образование» функционирует 41 учреждение, в том числе  20 общеобразовательных учреждений,  14 дошкольных  учреждений, 3 учреждения дополнительного образования и 4 прочих учреждения отрасли.

За 2013 год достигнуты следующие показатели индикативного плана  по реализации программы социально-экономического развития Хоринского района:

- 70,9% детей в возрасте от 1,5 до 7 лет охвачены различными формами дошкольного образования, по состоянию на конец года в районе функционируют следующие альтернативные формы дошкольного образования: 2 семейных группы, 16 групп предшкольной подготовки, 17 групп кратковременного пребывания;

- 58,7 % детей в возрасте от 3 до 7 лет охвачены различными формами дошкольного образования;

- удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене за 2013 год составил 97,9 %;

-44,4 % детей и подростков района охвачены дополнительным образованием.

Среднемесячная заработная плата по отрасли за 2013 год составила           16 392,4 рублей, рост к прошлому году составил 29,5%. Также выполнены  индикаторы размера заработной	 платы, установленные соглашениями между Министерством образования и науки РБ и Администрацией МО «Хоринский район» в рамках майских Указов Президента РФ. Среднемесячная заработная плата педагогических работников составила: учителей - 24 842,2 рублей, прочих педагогических работников школ – 24 849,1 рублей, педагогов в дошкольных учреждениях - 22 767,9 рублей, педагогов учреждений дополнительного образования – 20 708,9 рублей.

В общих расходах  отрасли за2013 год расходы дошкольного образования составили 24,2%, общего образования 58,0%, дополнительного образования 5,3%, расходы прочих учреждений 11,4%,  оздоровление детей- 1,1% .

В 2013 году:

- на оплату труда направлено 204,4 млн. рублей, доля этих расходов в консолидированном бюджете составила 72,3%;

- на оплату коммунальных услуг – 27,6 млн. рублей, их доля составляет 9,7%;

- на организацию и проведение  летнего отдыха – 3,2 млн. рублей,  (1,1 %);

- расходы по содержанию зданий, обеспечению безопасной жизнедеятельности и прочие нормативные расходы, связанные с исполнением образовательными учреждениями муниципального задания  23,1 млн. рублей (8,2%);

- расходы целевого характера, в том числе капитальный ремонт, приобретение оборудования, мероприятия по энергосбережению и прочие составили 24,7 млн. рублей, (8,7%).

Несмотря на принимаемые меры в Хоринском районе остаётся нерешенной проблема доступности дошкольного образования. На данный момент в Хоринском районе зарегистрировано 2 301 ребенок в возрасте от 0 до 7 лет,  в муниципальной очереди на получение места в детском саду стоит – 266 детей, из них 107 детей в возрасте от 3-х до 7 лет.

В образовательном пространстве Хоринского района  функционирует 14 муниципальных дошкольных учреждений, в том числе 10 бюджетных дошкольных образовательных учреждений и 4 автономных дошкольных учреждения.

Услугами дошкольного образования охвачено 1 359 воспитанников, что составляет лишь 70,9 % от потребностей для детского населения в возрасте 1,5 до 7 лет.

В Хоринском районе функционируют 20 общеобразовательных учреждений, в т.ч. 11 средних, 6 основных, 2 начальных и 1 вечерняя школа. Обучаются 2389 учащихся, работают 247 учителей, 79 человек прочего персонала. По сравнению с прошлым учебным годом контингент учащихся снизился на 3,5% (2012-2013 учебный год – 2475 ученика), численность учителей снизилась на 5% (2012-2013 учебный год -260 учителей), численность прочего персонала не изменилась (2012 - 2013 учебный год - 79 человек).

На 2013-2014 учебный год сформировано 169 классов-комплектов, средняя наполняемость по которым составила 14,1, что соответствует плановому показателю, по сравнению с прошлым учебным годом средняя наполняемость классов увеличилась на 0,7% (2012-2013 учебный год - средняя наполняемость 14,0).

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене составляет 97,9%. В 2013 году единый государственный экзамен сдавали 142 выпускника, из них 3 выпускника экзамен не сдали.

Численность учащихся приходящихся на одного учителя по нормативу составляет 28. Фактический индикатор составил 9,6, по сравнению с 2012-2013 учебным годом индикатор увеличился на 1,1% (2012-2013 учебный год – 9,5).  Норматив численности учеников на 1 прочего работника по плану 28. Фактический индикатор составил 31. Не выполненным на данное время остается один индикатор – численность учащихся приходящихся на одного учителя. Причины невыполнения плана является большое количество малокомплектных школ в районе, из 20 общеобразовательных учреждений - 14 малокомплектные школы, с низким контингентом учащихся.

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием в 2013 году составил 44,4%. В 2014-2020 годах показатель планируется увеличить за счет  укрепления материально-технического оснащения дополнительного образования, ориентации учреждений  на комплексное развитие личности ребенка, повышения уровня и расширения видов дополнительного образования,  интеграции общего и дополнительного образования. В 2014 году планируется продолжить совершенствование информационных ресурсов, сайтов учреждений, а также проработать вопрос автоматического учета посещаемости в учреждениях дополнительного образования.

Развитие системы отдыха и оздоровления детей в современных условиях является одним из основных направлений государственной социальной политики, организация их отдыха и оздоровления - неотъемлемой частью социальной политики Хоринского района.

Современная ситуация требует более глубокого и структурированного подхода к организации отдыха и оздоровления детей, так как претерпел качественные изменения образовательный, культурный и нравственный уровень развития детей. Тревожным фактором стало всеобщее ухудшение состояния здоровья современного ребенка. Сохраняется высоким количество социально незащищенных категорий детей. Социально-экономическое положение многих семей не позволяет самостоятельно организовывать их отдых и оздоровление.

В Хоринском районе всего 2674 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе 1524 ребенка находится в трудной жизненной ситуации. В 2013 году охват детей различными формами отдыха и оздоровления составил 77,1%. Всего отдохнуло 2062 ребенка, в том числе 1085 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2013 году на территории района функционировало 17 лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений, 20 социальных столовых для детей ТЖС на базе общеобразовательных учреждений, палаточный лагерь «Юность» расположенный в бухте Безымянная Прибайкальского района, палаточный лагерь «Аршан» на базе МБОУ «Тохорюктинская СОШ», так же дети отдыхали в загородных оздоровительных лагерях.

Хоринский район входит в число 6 районов, не имеющих стационарный оздоровительный лагерь, поэтому при организации летнего отдыха мы вынуждены отправлять наших детей в другие районы республики. В Хоринском районе детский оздоровительный стационарный лагерь закрыт с 2006 года по причине несоответствия утвержденным требованиям Госпожнадзора, Роспотребнадзора. Решить проблему может капитальный ремонт лагеря «Росинка», район сможет организовать полноценный отдых для 60 детей в одну смену. Благоприятное расположение лагеря  возле водоема  вблизи  лесной зоны с обустроенной территорией позволит на прилегающем земельном участке  развернуть палаточный лагерь дополнительно  на 60 детей. Всего за летнюю оздоровительную компанию смогут отдохнуть в лагере на территории района 360 детей.

В целях реализации основных полномочий в области образования кроме образовательных учреждений  в системе «Образование» Хоринского района функционируют учреждения относящиеся к разделу «Прочие учреждения» -это МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», МБУ «Хозяйственный отдел отрасли образование», МБУ «Муниципальный центр оценки качества образования», МКУ «Хоринское управление образования». Доля расходов на содержание «Прочих» учреждений составляет 11,4% в  общих расходах отрасли.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы

| Цели | Задачи |
| --- | --- |
| Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего, дополнительного образования и организации детского отдыха с учетом потребностей граждан, общества, государства. | 1.Достижение 100% охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности; 2. Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования, создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающегося общества; 3. Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально – культурной жизни обучающихся и семей; 4. Организация отдыха и оздоровления детей; 5. Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования сферы образования. |

III. Ожидаемые результаты муниципальной программы

| № п/п | Задачи | Количественный показатель достижения задачи | Срок реализации мероприятий | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Достижение 100% охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности | Создание 75 дополнительных мест, в том числе: Капитальный ремонт детского сада "Колокольчик" в с. Верхние-Тальцы - 60 мест Открытие вариативной группы в с. Майла – 15 мест | В течение 2015 года | Охват детей от 1-7 лет составит 74,5 %; Охват детей от 3-7 лет составит 63 %. | МКУ "Хоринское управление образования" МКУ "Хоринское управление образования" МКУ "Хоринское управление образования" МКУ "Хоринское управление образования" МКУ "Хоринское управление образования" МКУ "Хоринское управление образования" |
|  |  |  | В течение 2016 года | Охват детей от 1-7 лет составит 77,9 %; Охват детей от 3-7 лет составит 100 %. |  |
|  |  | Создание 15 дополнительных мест, в том числе: Открытие вариативной группы в с. Хасурта - 15 мест | В течение 2017 года | Охват детей от 1-7 лет составит 79,8 %; Охват детей от 3-7 лет составит 100 %. |  |
|  |  | Создание 55 дополнительных мест, в том числе: Капитальный ремонт детского сада "Наран" в с. Алан - 5 мест Строительство нового здания детского сада "Тополек" в с. Хоринск - 50 мест | В течение 2018 года | Охват детей от 1-7 лет составит 80 %; Охват детей от 3-7 лет составит 100 %. |  |
|  |  | Создание 10 дополнительных мест, в том числе: Капитальный ремонт детского сада "Ромашка" в с. Хоринск - 10 мест | В течение 2019 года | Охват детей от 1-7 лет составит 80,5 %; Охват детей от 3-7 лет составит 100 %. |  |
|  |  | Создание 30 дополнительных мест, в том числе: Капитальный ремонт детского сада "Березка" в с. Хоринск - 10 мест Капитальный ремонт детского сада "Солнышко" в с. Удинск - 20 мест | В течение 2020 года | Охват детей от 1-7 лет составит 80,5 %; Охват детей от 3-7 лет составит 100 %. |  |
| 2. 1 | Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования. Создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающего общества |  | В течение 2015 года | Увеличение удельного веса лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ; Уменьшение доли учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. | МКУ "Хоринское управление образования" |
|  |  | Капитальный ремонт Санномыской СОШ; | В течение 2016 года |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт Зун-Хурайской ООШ; | В течение 2017 года |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт Хоринской СОШ №1; Строительство спортзала Булумской СОШ; | В течение 2018 года |  |  |
|  |  | Строительство спортзала Хоринской СОШ №1; | В течение 2019 года |  |  |
|  |  | Строительство спортзала Георгиевской СОШ; Капитальный ремонт Хандагайской ООШ; | В течение 2020 года |  |  |

IV. Целевые индикаторы муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение показателей по годам* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Доля детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (уходу и присмотру), в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 71,9 | 78,1 | 60,4 | 54,2 | 58,2 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 |
| 2 | Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, охваченных услугой дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет | % | 61,5 | 61,4 | 50,2 | 44,5 | 51 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 |
| 3 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 2,1 | 0,6 | 6,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 15,4 | 7,7 | 0,0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 5 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | руб. | 28087 | 27997 | 27809 | 30742 | 33010 | 33010 | 33010 | 33010 | 33010 |
| 6 | Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | % | 98,3 | 96,9 | 98,3 | 99 | 97,3 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 |
| 7 | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | чел. | 14,6 | 14,8 | 14,7 | 14 | 15,3 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 8 | Численность учащихся приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях | чел. | 10,8 | 10,4 | 11 | 10,9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 9 | Численность учащихся приходящихся на одного прочего работника в муниципальных общеобразовательных учреждениях | чел. | 36,2 | 32,8 | 28 | 31,5 | 30,6 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 10 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве | % | 41,2 | 35,3 | 11,8 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 11 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 28233 | 28234 | 28758 | 29760 | 28473 | 30577 | 30577 | 30577 | 30577 |
| 12 | Доля детей, в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 52,5 | 68,6 | 67,7 | 64,9 | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 |
| 13 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | руб. | 22863 | 22864 | 25632 | 29744 | 31357 | 39341 | 39341 | 39341 | 39341 |
| 14 | Доля населения возрастной категории от 7 до 15 лет включительно, получивших услугу по отдыху и оздоровлению на базе стационарных учреждений (санаторные учреждения, загородные лагеря) | % | 6 | 7 | 5 | 3,7 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 15 | Удельный вес детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему числу детей от 7 до 15 лет включительно | % | 87,7 | 96,5 | 81 | 88,5 | 88 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 16 | Бесперебойное функционирование образовательных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |

V. Сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы устанавливаются на       2015-2017 годы и на период до 2020 года.

VI. Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования и по годам реализации муниципальной программы

А) Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета муниципального образования «Хоринский район» изложить в следующей редакции:

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район» | Подпрограмма "Дошкольное образование" | Всего | 27 294,98900 | 23 816,64500 | 24 481,18493 | 25 874,13421 | 29 764,74949 | 26 644,37442 | 24 044,37818 | 29 839,88619 | 22 987,83924 |  |
|  |  | Местный бюджет | 27 294,98900 | 23 816,64500 | 24 481,18493 | 25 874,13421 | 29 764,74949 | 26 644,37442 | 24 044,37818 | 29 839,88619 | 22 987,83924 |  |
|  | Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием» | Всего | 27 110,721 | 23 816,645 | 24 481,18493 | 25 850,38421 | 29 034,74949 | 25 965,94574 | 24 044,37818 | 29 839,88619 | 22 987,83924 |  |
|  |  | Местный бюджет | 27 110,721 | 23 816,645 | 24 481,18493 | 25850,38421 | 29 034,74949 | 25 965,94574 | 24 044,37818 | 29 839,88619 | 22 987,83924 |  |
|  | Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования» | Всего | 706,736 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | Местный бюджет | 22,536 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дошкольного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)» | Всего | 161,732 | 0,000 | 0,000 | 23,750 | 730,000 | 677,57068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | Местный бюджет | 161,732 | 0,000 | 0,000 | 23,750 | 730.000 | 677,57068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций педагогическими работниками" | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,85800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,85800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район» | Подпрограмма "Общее образование" | Всего | 31 754,77263 | 25 181,39134 | 24 315,72638 | 24 174,01311 | 29 448,55186 | 26 660,91697 | 24 693,98010 | 13 799,000 | 4 563,200 |  |
|  |  | Местный бюджет | 31 754,77263 | 25 181,39134 | 24 315,72638 | 24 174,03111 | 29 448,55186 | 26 660,91697 | 24 693,98010 | 13 799,000 | 4 563,200 |  |
|  | Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования в соответствии с муниципальным заданием» | Всего | 30 970,97263 | 25 181,39134 | 23 531,30638 | 23814,54791 | 27 683,17201 | 20 892,91908 | 20 217,68010 | 10 868,100 | 1 671,200 |  |
|  |  | Местный бюджет | 30 970,97263 | 25 181,39134 | 23 531,30638 | 23 814,54791 | 27 683,17201 | 20 892,91908 | 20 217,68010 | 10 868,100 | 1 671,200 |  |
|  | Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования» | Всего | 783,800 | 0,000 | 576,000 | 0,000 | 0,000 | 2 793,842000 | 4 101,500 | 2 715,500 | 2 712,600 |  |
|  |  | Местный бюджет | 783,800 | 0,000 | 576,000 | 0,000 | 0,000 | 2 793,84200 | 4 101,500 | 2 715,500 | 2 712,600 |  |
|  | Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в общеобразовательных учреждениях (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)» | Всего | 0,000 | 0,000 | 205,000 | 241,09420 | 1 761,95985 | 2 932,35789 | 358,800 | 179,400 | 179,400 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 205,000 | 241,09420 | 1 761,95985 | 2 932,35789 | 358,800 | 179,400 | 179,400 |  |
|  | Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала в системе общего образования» | Всего |  |  | 3,420 | 118,371 | 3,420 | 11,498 | 16,000 | 16,000 | 0,000 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 3,420 | 118,371 | 3,420 | 11,498 | 16,000 | 16,000 | 0,000 |  |
|  | Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» | Всего |  |  |  |  |  | 30,300 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 30,300 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район» | Подпрограмма "Дополнительное образование" | Всего | 8 758,21893 | 9513,46435 | 17 463,59400 | 10 664,69826 | 11 288,08161 | 16 281,28251 | 12 397,800 | 4 836,400 | 4 836,400 |  |
|  |  | Местный бюджет | 8 758,21893 | 9513,46435 | 17 463,59400 | 10 664,69826 | 11 288,08161 | 16 281,28251 | 12 397,800 | 4 836,400 | 4 836,400 |  |
|  | Основное мероприятие. «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации программ дополнительного образования в соответствии с муниципальным заданием» | Всего | 8 758,21893 | 9513,46435 | 9 964,60000 | 10 664,69826 | 11 288,08161 | 13 031,28251 | 12 397,800 | 4 480,400 | 4 836,400 |  |
|  |  | Местный бюджет | 8 758,21893 | 9513,46435 | 9 964,60000 | 10 664,69826 | 11 288,08161 | 13 031,28251 | 12 397,800 | 4 480,400 | 4 836,400 |  |
|  | Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации программ дополнительного образования» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 800,00000 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 800,00000 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дополнительного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)» | Всего |  |  | 7 498,994 |  |  | 450,00000 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 7 498,994 |  |  | 450,00000 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Создание цифрового образования детей» | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 356,000 |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 356,000 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район» | Подпрограмма "Развитие системы детского отдыха" | Всего | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | Местный бюджет | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием слуг по отдыху и оздоровлению детей в соответствии с муниципальным заданием» | Всего | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | Местный бюджет | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район» | Подпрограмма "Другие вопросы в области образования" | Всего | 13 165,22441 | 14 720,20420 | 12 399,14565 | 13 418,9000 | 16 392,54425 | 18 896,25527 | 11 375,400 | 11 359,400 | 11 355,800 |  |
|  |  | Местный бюджет | 13 165,22441 | 14 720,20420 | 12 399,14565 | 13 418,9000 | 16 392,54425 | 18 896,25527 | 11 375,400 | 11 359,400 | 11 355,800 |  |
|  | Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по мониторингу качества образования, хозяйственному и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования в соответствии с муниципальным заданием» | Всего | 8 473,05726 | 14 720,20420 | 12 399,14565 | 13 418,9000 | 1 503,39019 | 3 018,38132 | 758,900 | 758,900 | 758,900 |  |
|  |  | Местный бюджет | 8 473,05726 | 14 720,20420 | 12 399,14565 | 797,750 | 1 503,39019 | 3 018,38132 | 758,900 | 758,900 | 758,900 |  |
|  | Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по мониторингу качества образования, хозяйственному и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | Всего | 4 692,16715 | 0,000 | 0,000 | 12 621,15000 | 14 889,15406 | 15 877,87395 | 10 616,500 | 10 600,500 | 10 596,900 |  |
|  |  | Местный бюджет | 4 692,16715 | 0,000 | 0,000 | 12 621,15000 | 14 889,15406 | 15 877,87395 | 10 616,500 | 10 600,500 | 10 596,900 |  |
|  | Основное мероприятие «Мероприятия направленные на обеспечение жизнедеятельности учреждений (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Всего по муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район» |  | Всего | 81 173,20497 | 73 431,70489 | 78 859,65096 | 74 331,74558 | 87 093,92721 | 88 482,82917 | 72 711,55828 | 59 814,68619 | 43 743,23924 |  |
|  |  | Местный бюджет | 81 173,20497 | 73 431,70489 | 78 859,65096 | 74 331,74558 | 87 093,92721 | 88 482,82917 | 72 711,55828 | 59 814,68619 | 43 743,23924 |  |

Б) Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников финансирования и по годам реализации муниципальной

программы изложить в следующей редакции:

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район» | Подпрограмма "Дошкольное образование" | Всего | 73 131,58900 | 64 454,64500 | 65 502,42593 | 75 405 ,39821 | 87 648,21121 | 89 843,97472 | 70332,26218 | 69504,18619 | 62886,83924 |
|  |  | Федеральный бюджет | 1 535,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 44 300,70000 | 40 638,00000 | 41 021,24100 | 49 531,264 | 57 883,46172 | 26 644,37442 | 46287,884 | 39664,300 | 39899,000 |
|  |  | Местный бюджет | 27 294,98900 | 23 816,64500 | 24 481,18493 | 25 874,13421 | 29 764,74949 | 63 199,60030 | 24044,37818 | 29839,88619 | 22987,83924 |
|  | Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием | Всего | 67 654,321 | 64 454,645 | 65 502,42593 | 74 930,39821 | 82 358,21121 | 85 559,41004 | 70 332,26218 | 69 504,18619 | 62 886,83924 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 40 543,600 | 40 638,000 | 41 021,241 | 49 080,014 | 53 323,46172 | 59 593,46430 | 46 287,884 | 39 664,300 | 39 899,000 |
|  |  | Местный бюджет | 27 110,721 | 23 816,645 | 24 481,18493 | 25 850,38421 | 29 034,74949 | 25 965,94574 | 24 044,37818 | 29 839,88619 | 22 897,83924 |
|  | Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования» | Всего | 706,736 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 684,200 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 22,536 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дошкольного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)» | Всего | 4 770,532 | 0,000 | 0,000 | 475,000 | 5 290,000 | 4 240,98668 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 1 535,900 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 3 072,900 |  |  | 451,250 | 4 560,000 | 3 563,41600 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 161,732 |  |  | 23,750 | 730,000 | 677,57068 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций педагогическими работниками" | Всего |  |  |  |  |  | 43,578 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 42,720 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,858 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район» | Подпрограмма "Общее образование" | Всего | 167 859,77263 | 165 603,39134 | 176 943,62638 | 185 547,27811 | 184141,10786 | 258 800,75819 | 297916,76510 | 276 674,392 | 269 219,192 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 10 694,99765 | 1 892,96977 | 0,000 | 12 757,30000 | 29 039,000 | 29 585,700 | 29 377,140 |
|  |  | Республиканский бюджет | 136 105,00000 | 140 422,00000 | 141 932,90235 | 159 480,29523 | 154 692,556 | 219 382,54122 | 244 183,785 | 233 309,692 | 235 278,852 |
|  |  | Местный бюджет | 31 754,77263 | 25 181,39134 | 24 315,72638 | 24 174,01311 | 29 448,55186 | 26 660,91697 | 24693,98010 | 13 779,000 | 4 563,200 |
|  | Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования в соответствии с муниципальным заданием» | Всего | 162 329,27263 | 162 726,49134 | 159 552,50638 | 168 826,96291 | 180005,95401 | 232 650,44809 | 267960,66510 | 253 710,392 | 247 339,192 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 6015,200 | 18 166,400 | 18 166,400 | 18 166,400 |
|  |  | Республиканский бюджет | 131 358,300 | 137 445,100 | 136 021,200 | 145 012,415 | 152322,78200 | 205 742,32901 | 229 576,585 | 224 675,892 | 227 501,592 |
|  |  | Местный бюджет | 30 970,97263 | 25 181,39134 | 23 531,30638 | 23 814,54791 | 27 683,17201 | 20 892,91908 | 20217,68010 | 10 868,100 | 1 671,200 |
|  | Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации основных Общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования» | Всего | 5 530,500 | 2 876,900 | 1 920,000 |  |  | 10 973,29200 | 21 985,800 | 18 581,100 | 18 292,500 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 3 922,10000 | 10 872,600 | 11 419,300 | 11 210,740 |
|  |  | Республиканский бюджет | 4 746,700 | 2 876,900 | 1 344,000 |  |  | 4 257,3500 | 7 011,700 | 4 446,300 | 4 369,160 |
|  |  | Местный бюджет | 783,800 |  | 576,000 |  |  | 2 793,84200 | 4 101,500 | 2 715,500 | 2 712,600 |
|  | Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в общеобразовательных учреждениях (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)» | Всего | 0,000 | 0,000 | 15 125,000 | 16 259,24420 | 3 793,15385 | 11 571,14010 | 7174,900 | 3 587,500 | 3587,500 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 10 694,99765 | 1 892,96977 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 4 225,00235 | 14125,18023 | 2 031,194 | 8 638,78221 | 6 816,100 | 3 408,100 | 3 408,100 |
|  |  | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 205,000 | 241,09420 | 1 761,95985 | 2 932,35789 | 358,800 | 179,400 | 179,400 |
|  | Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала в системе общего образования» | Всего |  |  | 346,1200 | 461,071 | 342,000 | 575578,00 | 795,400 | 795,400 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  | 342,7000 | 342,700 | 338,580 | 564,08000 | 779,400 | 779,40 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 3,420 | 118,371 | 3,420 | 11 ,49800 | 16,000 | 16,000 |  |
|  | Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» | Всего |  |  |  |  |  | 3 030,30000 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 2 820,00000 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 180,00000 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 30,30000 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район | Подпрограмма "Дополнительное образование" | Всего | 13 515,51893 | 14 270,76435 | 35 005,70400 | 18 315,15426 | 19 417,71146 | 28 456,65912 | 26 671,331 | 33 838,829 | 16 395,329 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 11 265,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |  | 16 396,890 |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 4 757,30000 | 4 757,30000 | 6 276,61000 | 7 650,456 | 8 129,62985 | 12 175,37661 | 14273,531 | 12 605,539 | 11 558,929 |
|  |  | Местный бюджет | 8 758,21893 | 9 513,46435 | 17 463,59400 | 10 664,69826 | 11 288,08161 | 16 281,28251 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12397,800 | 4 836,400 | 4 836,400 |
|  | Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации программ дополнительного образования в соответствии с муниципальным заданием» | Всего | 13 515,51893 | 14 270,76435 | 15 393,269 | 18 315,15426 | 19 417,71146 | 25 206,65912 | 26 671,331 | 16 039,329 | 16 395,329 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 4 757,300 | 4 757,300 | 5 428,669 | 7 650,45600 | 8 129,62985 | 12 175,37661 | 14 273,531 | 11 558,929 | 11 558,929 |
|  |  | Местный бюджет | 8 758,21893 | 9 513,46435 | 9 964,600 | 10 664,69826 | 11 288,08161 | 13 031,28251 | 12397,800 | 4 480,400 | 4 836,400 |
|  | Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации программ дополнительного образования» | Всего |  |  |  |  |  | 2 800,00000 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 2 800,00000 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дополнительного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)» | Всего | 0,000 | 0,000 | 19 612,435 | 0,000 | 0,000 | 450,00000 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 11 265,500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  | 847,941 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 7 498,994 |  |  | 450,00000 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Создание центров цифрового образования детей» | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 17 799,500 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 16 396,890 |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1 046,610 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 356,000 |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район» | Подпрограмма "Развитие системы детского отдыха" | Всего | 3 148,90000 | 4 115,10000 | 3 440,50000 | 3 817,10000 | 3 942,900 | 27,20000 | 3 868,100 | 3 568,500 | 3 568,500 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 978,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Республиканский бюджет | 2 948,90000 | 2 936,80000 | 3 240,50000 | 3 617,10000 | 3 742,900 | 27,20000 | 3 668,100 | 3 568,500 | 3 568,500 |
|  |  | Местный бюджет | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием слуг по отдыху и оздоровлению детей в соответствии с муниципальным заданием» | Всего | 3 148,900 | 4 115,100 | 3 440,500 | 3 817,100 | 3 942,900 | 27,20000 | 3 868,100 | 3 568,500 | 3 568,500 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 978,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Республиканский бюджет | 2 948,900 | 2 936,800 | 3 240,500 | 3 617,100 | 3 742,900 | 27,20000 | 3 668,100 | 3 568,500 | 3 568,500 |
|  |  | Местный бюджет | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район» | Подпрограмма "Другие вопросы в области образования" | Всего | 33 463,32441 | 35 020,9042 | 39 507,33565 | 55 262,015 | 65 810,26699 | 37 727,08087 | 11 445,100 | 11 388,5000 | 11 427,200 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,000 |
|  |  | Республиканский бюджет | 20 298,10000 | 20 300,70000 | 27 108,19000 | 41 843,115 | 49 417,72274 | 18 830,82560 | 69,700 | 29,100 | 71,400 |
|  |  | Местный бюджет | 13 165,22441 | 14 720,20420 | 12 399,14565 | 13 418,9000 | 16 392,54425 | 18 896,25527 | 11 375,400 | 11 359,400 | 11 355,800 |
|  | Основное мероприятие. «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по мониторингу качества образования, хозяйственному и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования в соответствии с муниципальным заданием» | Всего | 28 703,15726 | 35020,9042 | 39507,33565 | 42 304,757 | 50 500,32337 | 21 778,60692 | 758,900 | 758,900 | 758,900 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 20 230,100 | 20 300,700 | 27 108,190 | 41 507,007 | 48 996,93318 | 18 760,22560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 8 473,05726 | 14 720,20420 | 12 399,14565 | 797,750 | 1 503,39019 | 3 018,38132 | 758,900 | 758,900 | 758,900 |
|  | Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по мониторингу качества образования, хозяйственному и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования» | Всего | 68,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 68,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | Всего | 4 692,16715 | 0,000 | 0,000 | 12 957,25800 | 15 309,94362 | 15 948,47395 | 10 686,200 | 10 629,600 | 10 668,300 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | 336,10800 | 420,78956 | 70,60000 | 69,700 | 29,100 | 71,400 |
|  |  | Местный бюджет | 4 692,16715 | 0,000 | 0,000 | 12 621,15000 | 14 889,15406 | 15 877,87395 | 10 616,500 | 10 600,500 | 10 596,900 |
|  | Основное мероприятие «Мероприятия направленные на обеспечение жизнедеятельности учреждений (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район» |  | Всего | 291 119, 10497 | 283 464,80489 | 320 399,59196 | 338 346,94558 | 360960,19752 | 414855,67290 | 410233,55828 | 394974,40719 | 363497,06024 |
|  |  | Федеральный бюджет | 1 535,90000 | 978,30000 | 21 960,49765 | 1 892,96977 | 0,00000 | 12757,30000 | 29 039,000 | 45982,590 | 29377,140 |
|  |  | Республиканский бюджет | 208 410,00000 | 209 054,80000 | 219 579,44335 | 262 122,23023 | 273866,27031 | 313615,54373 | 308 483,000 | 289177,131 | 290376,681 |
|  |  | Местный бюджет | 81 173,20497 | 73 431,70489 | 78 859,65096 | 74 331,74558 | 87093,92721 | 88482,82917 | 72711,55828 | 59814,68619 | 43743,23924 |

(*) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Совета депутатов муниципального образования «Хоринский район» «О бюджете муниципального образования «Хоринский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

VII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Расходы бюджета муниципального образования "Хоринский район" на оказание услуг (выполнение работ) |  |  | Наименование показателя | Описание | Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |  |  | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования дошкольными образовательными учреждениями различных видов, а также содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста | 70 332,26218 | 69 504,18619 | 62 886,83924 | Укомплектованность кадров | Отсутствие вакансий | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 |
|  |  |  |  | Доля педагогических кадров с высшим образованием | Квалификационный уровень педагогических работников, влияющих на качество образования | Не менее 7 | Не менее 7 | Не менее 7 |
|  |  |  |  | Доля аттестованных педагогов |  | Не менее 35 | Не менее 35 | Не менее 35 |
|  |  |  |  | Количество детей, охваченных воспитанием по общеобразовательным программам дошкольного образования | Общее число детей, охваченных воспитанием по общеобразовательным программам дошкольного образования | 1072 | 1280 | 1325 |
|  |  |  |  | Количество дней проведенных детьми в детском саду | Дето-дни | 171520 | 206240 | 212000 |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. | 297 916,76510 | 276 674,392 | 269 219,192 | Укомплектованность кадров | Отсутствие вакансий | Не менее 98 | Не менее 98 | Не менее 98 |
|  |  |  |  | Доля педагогических кадров с высшим образованием | Квалификационный уровень педагогических работников, влияющих на качество образования | Не менее 70 | Не менее 70 | Не менее 70 |
|  |  |  |  | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Количество учащихся в 1 класс-комплекте | Не менее 14 | Не менее 14 | Не менее 14 |
|  |  |  |  | Число обучающихся на третьей ступени обучения (10-11 классы) | Численность учащихся в 10-11 кл. | Не менее50 | Не менее50 | Не менее50 |
|  |  |  |  | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников общеобразовательного муниципального учреждения, участвовавших в едином государственном экзамене | Численность учащихся, сдавших единый государственный экзамен | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 |
|  |  |  |  | Удельный вес выпускников общеобразовательного учреждения, поступивших в учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, в т.ч. высшего профессионального образования | Численность выпускников, поступивших в учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, в т.ч. высшего профессионального образования | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 |
|  |  |  |  | Удельный вес детей, охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся | Учащиеся занимающиеся дополнительным образованием | Не менее 40 | Не менее 40 | Не менее 40 |
|  |  |  |  | Отсев учащихся | Учащиеся, не получающие образование в нарушении закона «Об образовании» | Не более 0,2 | Не более 0,2 | Не более 0,2 |
|  |  |  |  | Уровень обеспеченности учащихся учебной литературой | Количество книг всего | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 |
|  |  |  |  | Охват учащихся организованным горячим питанием | Количество учащихся, пользующихся горячим питанием | Не менее 70 | Не менее 70 | Не менее 70 |
|  |  |  |  | Обеспеченность общеобразовательного учреждения компьютерной техникой, в т.ч. с доступом в Интернет | Численность учащихся всего | Не более 50 учеников на 1 компьютер | Не более 50 учеников на 1 компьютер | Не более 50 учеников на 1 компьютер |
|  |  |  |  | Численность учащихся, приходящихся на 1 учителя | Количество учащихся | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  | Численность учащихся, приходящихся на 1 прочего работника | Количество учащихся | 28 | 28 | 28 |
|  |  |  |  | Учащиеся | Количество учащихся | 2389 | 2339 | 2605 |
| Организация предоставления дополнительного образования | 26 671,331 | 33 838,829 | 16 395,329 | Укомплектованность кадров | Отсутствие вакансий | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 |
|  |  |  |  | Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего числа | Квалификационный уровень педагогических работников, влияющих на качество образования | Не менее 7 | Не менее 7 | Не менее 7 |
|  |  |  |  | Сохранность контингента воспитанников от первоначального комплектования (суммарно): | Общее число детей, охваченных дополнительным образованием |  |  |  |
|  |  |  |  | - при реализации программ в течение 1-2-х лет; | Общее число детей, охваченных дополнительным образованием | Не менее 60 | Не менее 60 | Не менее 60 |
|  |  |  |  | - при реализации программ в течение 2-х лет. | Общее число детей, охваченных дополнительным образованием | Не менее 40 | Не менее 40 | Не менее 40 |
|  |  |  |  | Процент выполнения учебных программ | % | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 |
|  |  |  |  | Воспитанники | Общее число детей, охваченных дополнительным образованием | 1635 | 1560 | 1100 |
| Услуги по обеспечению хозяйственного обслуживания общеобразовательных учреждений, находящихся на территории муниципального образования «Хоринский район» | 758,900 | 758,900 | 758,900 | Своевременность и качество предоставления услуги | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Количество обслуживаемых учреждений | Количество учреждений | 17 | 17 | 17 |

VIII. Меры муниципального регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы

Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель – МКУ «Хоринское управление образования».

Наиболее серьезными рисками считаются финансовый и административный риски реализации муниципальной программы.

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

- формирование ежегодных планов реализации муниципальной программы;

- непрерывный мониторинг выполнения индикаторов (показателей) муниципальной программы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации муниципальной программы.

| Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1.Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» # Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | п.1.в) обеспечить достижение следующих показателей в области образования: достижение к 2016 году 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. п.1.а) увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений. | Министерство образования и науки Республики Бурятия МКУ «Хоринское управление образование» |
| 2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Гл.2,ст10.п.4) В РФ устанавливаются следующие уровни образования: 1) дошкольное образование; Гл.2, ст.11.,п.3) Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к:1) структуре основных образовательных программ (ООП) и их объему; 2) условиям реализации ООП, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 3)результатам освоения ООП. Законодательное оформление получили такие важные аспекты, как правовой статус участников образовательных отношений, правовые гарантии обеспечения доступности и качества современного образования, получения образования в соответствии со склонностями и потребностями. Новые стандарты образования, оценка качества образовательной услуги, повышение эффективности управления; - обеспечение преемственности ступеней образования; - индивидуализация образования в массовой школе; - электронная образовательная среда как инструмент развития сети образовательных организаций; - внедрение эффективных финансово – экономических механизмов. | Министерство образования и науки Республики Бурятия МКУ «Хоринское управление образование» |
| # 3. Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 г. N 240-V "Об образовании в Республике Бурятия" | Ст.7, п.6) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными законами Республики Бурятия; 9) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, указанными в пункте 6 настоящей статьи; Ст.8, К полномочиям исполнительного органа государственной власти РБ, уполномоченного в сфере образования, относятся: 1) непосредственное осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации; Ст.16, п.1. В соответствии с федеральным законом за присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не установлено Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. п.3. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких организациях. п.4. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Республики Бурятия, на первого ребенка, пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. | Министерство образования и науки Республики Бурятия МКУ «Хоринское управление образование» |
| 4.Постановление Правительства Республики Бурятия | -Постановление Правительства Республики Бурятия от 12.05.2010 № 175 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия»; - Постановление Правительства Республики Бурятия от 21.12.2011 № 681«О мерах государственной поддержки муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия на развитие вариативных форм дошкольного образования» | Министерство образования и науки Республики Бурятия МКУ «Хоринское управление образование» |

IX. Оценка эффективности муниципальной программы.

- I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО «Хоринский район» (далее – муниципальные программы) осуществляется в целях контроля реализации муниципальных программ и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальных программ и расходования средств на их реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Хоринский район» (далее - Методика оценки) определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем до 1 апреля года, следующего за отчетным.

3. Ответственный исполнитель в соответствии с Методикой оценки определяет интегральную оценку эффективности реализации муниципальной программы, на основании которой определяется качественное значение оценки муниципальной программы: эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы, представленные согласно приложению к настоящей Методике оценки, с приложением пояснительной записки, объясняющей особенности проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, направляются ответственным исполнителем в экономический отдел МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район» до 1 апреля года, следующего за отчетным.

5. Экономический отдел МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район» до 15 мая года, следующего за отчетным:

5.1. Анализирует обоснованность представленных ответственными исполнителями результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ.

5.2. Формирует оценочную таблицу, содержащую перечень муниципальных программ с указанием качественного значения оценки реализации муниципальной программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная), динамики эффективности муниципальных программ, предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и (или) необходимости внесения изменений (таблица N 5 приложения).

6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы и (или) необходимости внесения в нее изменений формируются следующим образом:

6.1. Если реализация муниципальной программы оценивается как эффективная, муниципальная программа рекомендуется к финансированию за счет бюджетных ассигнований из местного бюджета в очередном финансовом году в полном объеме.

6.2. Если реализация муниципальной программы оценивается как недостаточно эффективная, муниципальная программа требует корректировки.

Ответственному исполнителю рекомендовано сохранить запланированный уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году при условии внесения необходимых изменений в муниципальную программу до дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на сессию Совета депутатов МО «Хоринский район»

6.3. Если реализация муниципальной программы оценивается как неэффективная, ответственному исполнителю рекомендовано досрочно прекратить реализацию данной муниципальной программы.

7. Экономический отдел МУ «Комитет по экономике и финансам» МО «Хоринский район»  направляет оценочную таблицу на рассмотрение коллегии по контролю и мониторингу выполнения показателей социально-экономического развития МО «Хоринский район».

8. Ответственный исполнитель за реализацию муниципальной программы, признанной по результатам проведенной оценки недостаточно эффективной или неэффективной, формирует и представляет для рассмотрения на заседании коллегии доклад, содержащий:

- причины отклонения фактических результатов реализации муниципальной программы от запланированных;

- предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направленных на повышение эффективности реализации муниципальной программы в дальнейшем.

9. По результатам рассмотрения доклада ответственного исполнителя за реализацию муниципальной программы коллегии принимает решение о целесообразности дальнейшей реализации муниципальной программы, необходимости внесения изменений или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

- II. Основные понятия

10. Показатель оценки достижения установленных значений целевых индикаторов - отношение фактически достигнутого значения целевого индикатора к его базовому и плановому значению.

11. Степень выполнения целевого индикатора - параметр, отражающий выполнение целевого индикатора.

12. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы - отношение фактического объема финансирования муниципальной программы к базовому и запланированному объему финансирования (с учетом всех источников финансирования).

13. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы - показатель, определяющий качественную характеристику реализации муниципальной программы на основании соотношения комплексной оценки целевых индикаторов и уровня финансового обеспечения муниципальной программы.

- III. Формирование интегральной оценки эффективности

реализации муниципальной программы

14. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

R = U / Vфин.

15. Расчет степени выполнения индикаторов рассчитывается по формулам:

Удельный вес индикаторов:

- доля основных индикаторов - 80%;

- доля индикаторов подпрограмм - 20%.

Расчет доли выполненных индикаторов:

U = Ug x 0,8 + Up x 0,2, где:

U - доля выполненных индикаторов.

Расчет доли выполненных индикаторов мунпрограмм:

Ug = ngv / ng, где:

Ug - доли индикаторов мунпрограмм;

ngv - количество выполненных индикаторов мунпрограммы;

ng - общее количество индикаторов мунпрограммы.

Расчет доли выполненных индикаторов мунпрограмм:

Up = npv / np, где:

Up - доля выполненных индикаторов мунпрограмм;

npv - количество выполненных индикаторов мунпрограммы;

np - общее количество индикаторов мунпрограммы.

16. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы за отчетный период Vфин рассчитывается по формуле:

Vфин = Vf / Vp, где:

Vf - фактические затраты, направленные на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде из местного бюджета;

Vp - первоначальный объем финансирования муниципальной программы из местного бюджета.

17. Ответственный исполнитель осуществляет и представляет расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R согласно таблице N 1 приложения.

18. Рассчитанное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R сопоставляется с приведенными значениями для определения качественной характеристики оценки реализации муниципальной программы (таблица N 2 приложения).

19. Рассчитанное значение уровня финансового обеспечения муниципальной программы определяется в соответствии с таблицей N 3 приложения.

20. В целях оценки динамики эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году относительно года, предшествующего отчетному, производится сопоставление интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R за отчетный год и интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R0пр за предшествующий год.

На основе сопоставления интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R за отчетный год и интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы за предшествующий год R0пр производится оценка динамики эффективности реализации муниципальной программы в соответствии со шкалой, приведенной в таблице N 4 приложения.

21. Итоги проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы и результаты проведенной оценки изменения ее динамики оформляются в виде таблиц (таблицы NN 4, 5 приложения).

- Приложение

к Методике оценки эффективности

реализации муниципальных

программ МО «Хоринский район»

- Таблица N 1

Расчет интегральной оценки эффективности реализации

муниципальной программы

| NN п/п | Наименование целевого индикатора муниципальной программы <*> | Ед. изм. | Плановое значение целевого индикатора | Фактическое значение целевого индикатора | Показатель оценки выполнения целевого индикатора | Степень выполнения индикатора (U) | Объем финансирования (план) | Объем финансирования (факт) | Уровень финобеспечения (Vфин) | Интегральная оценка эффективности (R) | Качественная оценка реализации мунпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  | Итого подпрограмма 1 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  | Итого подпрограмма 2 |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  | Итого подпрограмма n |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По мунпрограмме |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  | Итого по мунпрограмме |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по индикаторам |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указываются целевые индикаторы муниципальной программы, подпрограммы, приведенные в приложении "Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы МО «Хоринский район»" к программе.

- Таблица N 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| --- | --- |
| R > 0,8 | эффективная |
| 0,6 < R <= 0,8 | недостаточно эффективная |
| R <= 0,6 | неэффективная |

- Таблица N 3

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на

реализацию подпрограммы

| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| --- | --- |
| В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований более чем на 5% от первоначально запланированного объема средств | Использование значительных дополнительных ассигнований |
| В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований до 5% от первоначально запланированного объема средств | Использование дополнительных ассигнований |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначально запланированного объема средств | Полное использование |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 90% до 98% от первоначально запланированного объема средств | Неполное использование (экономия) |
| Использование бюджетных ассигнований менее чем на 90% от первоначально запланированного объема средств | Значительные объемы ассигнований не использованы (значительная экономия) |

- Таблица N 4

Шкала динамики эффективности муниципальных программ

| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| R < R0пр | эффективность снизилась |
| R = R0пр | эффективность осталась на уровне предшествующего года |
| R > R0пр | эффективность возросла |

- Таблица N 5

Сводная форма по оценке эффективности муниципальной

программы

Наименование муниципальной программы ________________________________

| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Таблица N 6

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных

программ за ____ год

| Наименование муниципальной программы | Период реализации | Ответственный исполнитель | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы |  | Качественная оценка реализации муниципальной программы по годам реализации (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) |  | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за отчетный период | за предыдущий год | за отчетный период | за предыдущий год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

В муниципальную программу

«Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»

Паспорт подпрограммы «Дошкольное образование»

| Наименование подпрограммы | «Дошкольное образование» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Хоринское управление образования» |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного образования |
| Задачи подпрограммы | Достижение 100% охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности |
| Целевые индикаторы подпрограммы | -Доля детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (уходу и присмотру), в общей численности детей от 3 до 7 лет; -Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, охваченных услугой дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет; -Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений; -Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений. |
| Срок реализации подпрограммы | 2015-2017 годы и на период до 2020 года |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (*) | Годы; Всего; ФБ; РБ; МБ; ВИ. 2015; 73 131,589; 1535,900; 44 300,700; 27 294,989; 0,000. 2016; 64 454,645; 0,000; 40 638,000; 23 816,645; 0,000. 2017; 65 502,42593; 0,000; 41 021,241; 24 481,18493; 0,000. 2018; 75 405,39821; 0,000; 49 531,264; 25 874,13421; 0,000. 2019; 87 648,21121; 0,000; 57 883,46172; 29 764,74949; 0,000. 2020; 89 843,97472; 0,000; 63 199,60030; 26 644,37442; 0,000. 2021; 70 332,26218; 0,000; 46 287,88400; 24 044,37818; 0,000. 2022; 69 504,18619; 0,000; 39 664,30000; 29 839,88619; 0,000. 2023; 62 886,83924; 0,000; 39 899,00000; 22 987,83924; 0,000. |
| (*) | (*)Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Совета депутатов муниципального образования «Хоринский район» «О бюджете муниципального образования «Хоринский район» на соответствующий финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - 100% охват детей в возрасте от3 до 7 лет различными формами дошкольного образования; - Создание 185 дополнительных мест, в том числе: - за счет вариативных форм – 30 мест, в том числе: - вариативная группа в с. Майла – 15 мест - вариативная группа в с. Хасурта – 15 мест - за счет строительства и капитального ремонта – 155 мест, в том числе: - Капитальный ремонт детского сада "Колокольчик" в с. Верхние-Тальцы - Капитальный ремонт детского сада "Березка" в с. Хоринск - Строительство нового здания детского сада "Тополек" в с. Хоринск - Капитальный ремонт детского сада "Солнышко" в с. Удинск - Капитальный ремонт детского сада "Наран" в с. Алан - Капитальный ремонт детского сада "Ромашка" в с. Хоринск |

I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы «Дошкольное образование»

В настоящее время в сфере образования Хоринского района проводится целенаправленная работа по оптимизации бюджетной сети, повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляемых услуг учреждениями образования.

В образовательном пространстве Хоринского района функционирует 13 муниципальных дошкольных учреждений, в том числе 10 бюджетных дошкольных образовательных учреждений и 3 автономных дошкольных учреждения.

На данный момент в Хоринском районе зарегистрировано 2 301 ребенок в возрасте от 0 до 7 лет, в муниципальной очереди на получение места в детском саду стоит – 266 детей, из них 107 детей в возрасте от 3-х до 7 лет.

Услугами дошкольного образования охвачено 1 359 воспитанников, что составляет лишь 70,9 % от потребностей для детского населения в возрасте 1,5 до 7 лет.

Несмотря на принимаемые меры по созданию дополнительных мест сохраняется дефицит мест в учреждениях дошкольного образования, что не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения района в доступных и качественных услугах дошкольного образования и обеспечить государственные гарантии доступности дошкольного образования для всех слоев населения.

Глубинной причиной такой ситуации является то, что традиционная система организации предоставления дошкольной образовательной услуги через муниципальные учреждения не позволяет гибко и оперативно реагировать на заметные изменения в спросе на услугу.

Данные обстоятельства наряду со строительством дошкольных учреждений заставляют искать альтернативные ресурсы увеличения охвата детей услугами образовательных учреждений за счет использования внутренних резервов системы образования, развития различных форм дошкольного образования, создания гибкой системы режимов пребывания детей в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования.

II. Основные цели и задачи подпрограммы “Дошкольное образование»

| Цели | Задачи |
| --- | --- |
| Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного образования | Достижение 100% охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности |

III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Дошкольное образование»

| № п/п | Задачи | Количественный показатель достижения задачи | Срок реализации мероприятий | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Достижение 100% охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности | Создание 75 дополнительных мест, в том числе: Капитальный ремонт детского сада "Колокольчик" в с. Верхние-Тальцы - 60 мест Открытие вариативной группы в с. Майла – 15 мест | В течение 2015 года | Охват детей от 1-7 лет составит 74,5 %; Охват детей от 3-7 лет составит 63 %. | МКУ "Хоринское управление образования" |
|  |  |  | В течение 2016 года | Охват детей от 1-7 лет составит 77,9 %; Охват детей от 3-7 лет составит 100 %. | МКУ "Хоринское управление образования" |
|  |  | Создание 15 дополнительных мест, в том числе: Открытие вариативной группы в с. Хасурта - 15 мест | В течение 2017 года | Охват детей от 1-7 лет составит 79,8 %; Охват детей от 3-7 лет составит 100 %. | МКУ "Хоринское управление образования" |
|  |  | Создание 55 дополнительных мест, в том числе: Капитальный ремонт детского сада "Наран" в с. Алан - 5 мест Строительство нового здания детского сада "Тополек" в с. Хоринск - 50 мест | В течение 2018 года | Охват детей от 1-7 лет составит 80 %; Охват детей от 3-7 лет составит 100 %. | МКУ "Хоринское управление образования" |
|  |  | Создание 10 дополнительных мест, в том числе: Капитальный ремонт детского сада "Ромашка" в с. Хоринск - 10 мест | В течение 2019 года | Охват детей от 1-7 лет составит 80,5 %; Охват детей от 3-7 лет составит 100 %. | МКУ "Хоринское управление образования" |
|  |  | Создание 30 дополнительных мест, в том числе: Капитальный ремонт детского сада "Березка" в с. Хоринск - 10 мест Капитальный ремонт детского сада "Солнышко" в с. Удинск - 20 мест | В течение 2020 года | Охват детей от 1-7 лет составит 80,5 %; Охват детей от 3-7 лет составит 100 %. | МКУ "Хоринское управление образования" |

В итоге реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

- повышение доступности и качества дошкольного образования;

- удовлетворение потребности населения в различных формах дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- обеспечение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования;

-внедрение эффективной системы управления качеством образования.

IV. Целевые индикаторы подпрограммы «Дошкольное образование»

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение показателей по годам* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Доля детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (уходу и присмотру), в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 71,9 | 78,1 | 60,4 | 73 | 58,2 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 |
| 2 | Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, охваченных услугой дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет | % | 61,5 | 61,4 | 50,2 | 51 | 51 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 |
| 3 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 2,1 | 0,6 | 6,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 4 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 15,4 | 7,7 | 0,0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 5 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | руб. | 28087 | 27997 | 27809 | 30742 | 33010 | 33010 | 33010 | 33010 | 33010 |

(*)  Целевые индикаторы являются прогнозными и подлежат уточнению на соответствующий финансовый год и плановый период.

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации

подпрограммы «Дошкольное образование»

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Расходы бюджета муниципального образования "Хоринский район" на оказание услуг (выполнение работ) |  |  | Наименование показателя | Описание | Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |  |  | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования дошкольными образовательными учреждениями различных видов, а также содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста | 70 332,26218 | 69 504,18619 | 62 886,83924 | Укомплектованность кадров | Отсутствие вакансий | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 |
|  |  |  |  | Доля педагогических кадров с высшим образованием | Квалификационный уровень педагогических работников, влияющих на качество образования | Не менее 7 | Не менее 7 | Не менее 7 |
|  |  |  |  | Доля аттестованных педагогов |  | Не менее 35 | Не менее 35 | Не менее 35 |
|  |  |  |  | Количество детей, охваченных воспитанием по общеобразовательным программам дошкольного образования | Общее число детей, охваченных воспитанием по общеобразовательным программам дошкольного образования | 1072 | 1280 | 1325 |
|  |  |  |  | Количество дней проведенных детьми в детском саду | Дето-дни | 171520 | 206240 | 212000 |

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы “Дошкольное образование» за счет средств бюджета муниципального образования «Хоринский район»

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Хоринский район» «Развитие образования «Хоринский район» | Основное мерприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием» | МКУ "Хоринское управление образо вания" | 27 110,721 | 23 816,645 | 24 481,18493 | 25850,38421 | 29764,74949 | 25965,94574 | 24044,37818 | 29839,88619 | 22987,83924 |
| Подпрограмма "Дошкольное образование" | Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования» | МКУ "Хоринское управление образо вания" | 22,536 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дошкольного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)» | МКУ "Хоринское управление образо вания" Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом | 161,732 | 0,000 | 0,000 | 23,750 | 730,000 | 677,57068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций педагогическими работниками" |  |  |  |  |  |  | 0,85800 |  |  |  |

(*)Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Совета депутатов муниципального образования «Хоринский район» «О бюджете муниципального образования «Хоринский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы “Дошкольное образование» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования |  | Оценка расходов (тыс. рублей), годы (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район» | Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием» | Всего |  | 67 654,321 | 64 454,645 | 65 502,42593 | 74 930,39821 | 82 358,21121 | 85 559,41004 | 70 332,26218 | 69 504,18619 | 62 886,83924 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 40 543,600 | 40 638,000 | 41 021,241 | 49 080,014 | 53 323,46172 | 59 593,46430 | 46 287,884 | 39 664,300 | 39 899,000 |
|  |  | Местный бюджет |  | 27 110,721 | 23 816,645 | 24 481,18493 | 25 850,38421 | 29 034,74949 | 25 965,94574 | 24 044,37818 | 29 839,88619 | 22 987,83924 |
|  | Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования» | Всего |  | 706,736 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| Подпрограмма "Дошкольное образование" |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 684,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 22,536 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дошкольного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)», в том числе: | Всего |  | 4 770,532 | 0,000 | 0,000 | 475,000 | 5 290,000 | 4 240,98668 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 1 535,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 3 072,900 |  |  | 451,250 | 4 560,000 | 3 563,41600 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  | 161,732 |  |  | 23,750 | 730,000 | 677,57068 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт детского сада "Колокольчик" в с. Верхние-Тальцы |  |  | 4 770,532 |  |  | 475,000 |  | 777,73068 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт детского сада "Березка" в с. Хоринск |  |  |  |  |  |  |  | 413,164 |  |  |  |
|  | Строительство нового здания детского сада "Тополек" в с. Хоринск |  |  |  |  |  |  | 2 490,00 | 2490,00 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт детского сада "Солнышко" в с. Удинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт детского сада "Наран" в с. Алан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт детского сада "Ромашка" в с. Хоринск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт детского сада "Росинка" в с. Георгиевка |  |  |  |  |  |  | 2 400,000 |  |  |  |  |
|  | Обустройство теплыми туалетными комнатами МБДОУ «Хандагайский детский сад «Ёлочка» |  |  |  |  |  |  | 400,000 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт МАДОУ «Тэгдинский деткий сад «Белочка» |  |  |  |  |  |  |  | 560,092 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Обеспечение муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций педагогическими работниками" | Всего |  |  |  |  |  |  | 46,620 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | 42,720 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,85800 |  |  |  |
| Всего по подпрограмме "Дошкольное образование" |  |  | Всего | 73 131,589 | 64 454,645 | 65 502,42593 | 75 405,39821 | 87 648,21121 | 89 843,97472 | 70 332,26218 | 69 504,18619 | 62 886,83924 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 535,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 44 300,700 | 40 638,000 | 41 021,241 | 49 531,264 | 53 232,46172 | 63 199,60030 | 46 287,884 | 39664,300 | 39 899,000 |
|  |  |  | Местный бюджет | 27 294,989 | 23 816,645 | 24 481,18493 | 25 874,13421 | 29 034,74949 | 26 644,37442 | 24 044,37818 | 29 839,88619 | 22 987,83924 |

(*)Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Совета депутатов муниципального образования «Хоринский район» «О бюджете муниципального образования «Хоринский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

В муниципальную программу

«Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»

Паспорт подпрограммы «Общее образование»

| Наименование подпрограммы | «Общее образование» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Хоринское управление образования» |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Приведение общего образования в соответствие с современными требованиями динамично развивающегося общества, создание механизмов, обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его постоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей района, запросов личности, общества и государства |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования. 2. Создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающего общества |
| Целевые индикаторы подпрограммы | -Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ; -Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях; -Численность учащихся приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях; -Численность учащихся приходящихся на одного прочего работника в муниципальных общеобразовательных учреждениях; -Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве; -Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений |
| Срок реализации подпрограммы | 2015-2017 годы и на период до 2020 года |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (*) | Годы; Всего; ФБ; РБ; МБ; ВИ. 2015; 167 859,77263; 0,000; 136 105,000; 31 754,77263; 0,000. 2016; 165 603,39134; 0,000; 140 422,000; 25 181,39134; 0,000. 2017; 176 943,62638; 10 694,99765; 141 932,90235; 24 315,72638; 0,000. 2018; 185 547,27811; 1 892,96977; 159 480,29523; 24 174,01311; 0,000. 2019; 184 141,10786; 0,000; 154 692,55600; 29 448,55186; 0,000. 2020; 258 800,75819; 12 757,30000; 219 382,54122; 26 660,91697; 0,000. 2021; 297 916,76510; 29 039,00000; 244 183,78500; 24 693,98010; 0,000. 2022; 276 674,39200; 29 585,70000; 233 309,69200; 13 779,00000; 0,000. 2023; 269 219,19200; 29 377,14000; 235 278,85200; 4 563,20000; 0,000. |
| (*) | (*) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Совета депутатов муниципального образования «Хоринский район» «О бюджете муниципального образования «Хоринский район» на соответствующий финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационной экономики, современным потребностям местного сообщества и каждого жителя района; - повышение доступности и качества общего образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, Закона РФ «Об образовании»; - проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений, в том числе: - Капитальный ремонт Санномыской СОШ; - Капитальный ремонт Зун-Хурайской ООШ; - Капитальный ремонт Хандагайской ООШ; - Капитальный ремонт Хоринской СОШ №1. - строительство и капитальный ремонт спортзалов общеобразовательных учреждений, в том числе: - Строительство спортзала Хоринской СОШ №1; - Строительство спортзала Булумской СОШ; - Строительство спортзала Георгиевской СОШ. |

- Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы «Общее образование»

В Хоринском районе функционируют 17 общеобразовательных учреждений, в т.ч. 11 средних, 4 основных, 2 начальных. Обучаются 2427 учащихся, работают 225 учителей, 88 человек прочего персонала. По сравнению с прошлым учебным годом контингент учащихся снизился на 1,8% (2014-2015 учебный год – 2471 ученика), численность учителей снизилась на 3,4% (2014-2015 учебный год -233 учителей), численность прочего персонала увечилась на 23,9% (2014 - 2015 учебный год - 71 человек).

На 2015-2016 учебный год сформировано 163 классов-комплектов, средняя наполняемость по которым составила 14,8, что соответствует плановому показателю, по сравнению с прошлым учебным годом средняя наполняемость классов увеличилась на 0,3% (2014-2015 учебный год - средняя наполняемость 14,5).

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене составляет 96,7%. В 2016 году единый государственный экзамен сдавали 90 выпускника, из них 3 выпускника экзамен не сдали.

Численность учащихся приходящихся на одного учителя по нормативу составляет 15. Фактический индикатор составил 10,8. Норматив численности учеников на 1 прочего работника по плану 28. Фактический индикатор составил 36,3. Не выполненным на данное время остается один индикатор – численность учащихся приходящихся на одного учителя. Причины невыполнения плана является большое количество малокомплектных школ в районе, из 17 общеобразовательных учреждений - 14 малокомплектные школы, с низким контингентом учащихся.

Особую значимость приобретает кадровая модернизация, повышение зарплаты педагогических работников, внедрение новых форм аттестации и повышения квалификации педагогов, апробация, разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями организаций. Будут созданы правовые, экономические, организационные условия и гарантии для самореализации личности молодого человека, формирования здорового образа жизни, укрепления здоровья детей и подростков, развития и расширения общественного участия в управлении образованием.

II. Основные цели и задачи подпрограммы “Общее образование»

| Цели | Задачи |
| --- | --- |
| Приведение общего образования в соответствие с современными требованиями динамично развивающегося общества, создание механизмов, обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его постоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей района, запросов личности, общества и государства | 1. Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования. 2. Создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающего общества |

III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Общее образование»

| № п/п | Задачи | Количественный показатель достижения задачи | Срок реализации мероприятий | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования. Создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающего общества |  | В течение 2015 года | Увеличение удельного веса лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ; Уменьшение доли учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. | МКУ "Хоринское управление образования" |
|  |  | Капитальный ремонт Санномыской СОШ; | В течение 2016 года |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт Зун-Хурайской ООШ; | В течение 2017 года |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт Хоринской СОШ №1; Строительство спортзала Булумской СОШ; | В течение 2018 года |  |  |
|  |  | Строительство спортзала Хоринской СОШ №1; | В течение 2019 года |  |  |
|  |  | Строительство спортзала Георгиевской СОШ; Капитальный ремонт Хандагайской ООШ; | В течение 2020 года |  |  |

IV. Целевые индикаторы подпрограммы «Общее образование»

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение показателей по годам* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | % | 98,3 | 96,9 | 98,3 | 99 | 97,3 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 |
| 2 | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | чел. | 14,6 | 14,8 | 14,7 | 14 | 15,3 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3 | Численность учащихся приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях | чел. | 10,8 | 10,4 | 11 | 10,9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4 | Численность учащихся приходящихся на одного прочего работника в муниципальных общеобразовательных учреждениях | чел. | 36,2 | 32,8 | 28 | 31,5 | 30,6 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве | % | 41,2 | 35,3 | 11,8 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 6 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 28233 | 28234 | 28758 | 29760 | 28473 | 30577 | 30577 | 30577 | 30577 |

(*) Целевые индикаторы являются прогнозными и подлежат уточнению на соответствующий финансовый год и плановый период.

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации

подпрограммы «Общее образование»

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Расходы бюджета муниципального образования "Хоринский район" на оказание услуг (выполнение работ) |  |  | Наименование показателя | Описание | Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |  |  | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. | 297 916,76510 | 276 674,39200 | 269 219,19200 | Укомплектованность кадров | Отсутствие вакансий | Не менее 98 | Не менее 98 | Не менее 98 |
|  |  |  |  | Доля педагогических кадров с высшим образованием | Квалификационный уровень педагогических работников, влияющих на качество образования | Не менее 70 | Не менее 70 | Не менее 70 |
|  |  |  |  | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Количество учащихся в 1 класс-комплекте | Не менее 14 | Не менее 14 | Не менее 14 |
|  |  |  |  | Число обучающихся на третьей ступени обучения (10-11 классы) | Численность учащихся в 10-11 кл. | Не менее50 | Не менее50 | Не менее50 |
|  |  |  |  | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников общеобразовательного муниципального учреждения, участвовавших в едином государственном экзамене | Численность учащихся, сдавших единый государственный экзамен | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 |
|  |  |  |  | Удельный вес выпускников общеобразовательного учреждения, поступивших в учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, в т.ч. высшего профессионального образования | Численность выпускников, поступивших в учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, в т.ч. высшего профессионального образования | Не менее 50 | Не менее 50 | Не менее 50 |
|  |  |  |  | Удельный вес детей, охваченных дополнительным образованием от общего числа учащихся | Учащиеся занимающиеся дополнительным образованием | Не менее 40 | Не менее 40 | Не менее 40 |
|  |  |  |  | Отсев учащихся | Учащиеся, не получающие образование в нарушении закона «Об образовании» | Не более 0,2 | Не более 0,2 | Не более 0,2 |
|  |  |  |  | Уровень обеспеченности учащихся учебной литературой | Количество книг всего | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 |
|  |  |  |  | Охват учащихся организованным горячим питанием | Количество учащихся, пользующихся горячим питанием | Не менее 70 | Не менее 70 | Не менее 70 |
|  |  |  |  | Обеспеченность общеобразовательного учреждения компьютерной техникой, в т.ч. с доступом в Интернет | Численность учащихся всего | Не более 50 учеников на 1 компьютер | Не более 50 учеников на 1 компьютер | Не более 50 учеников на 1 компьютер |
|  |  |  |  | Численность учащихся, приходящихся на 1 учителя | Количество учащихся | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  | Численность учащихся, приходящихся на 1 прочего работника | Количество учащихся | 28 | 28 | 28 |
|  |  |  |  | Учащиеся | Количество учащихся | 2385 | 2339 | 2605 |

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы “Общее образование» за счет средств бюджета муниципального образования «Хоринский район»

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Муниципальная программа «Хоринский район» «Развитие образования муниципального образования» | Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования в соответствии с муниципальным заданием» | МКУ "Хоринское управление образования" | 30 970,97263 | 25 181,39134 | 23 531,30638 | 23 814,54791 | 27683,17201 | 20 892,91908 | 20217,68010 | 10868,100 | 1671,200 |
| Подпрограмма "Общее образование" | Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования» | МКУ "Хоринское управление образования" | 783,800 | 0,000 | 576,000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 793,84200 | 4 101,500 | 2715,500 | 2712,600 |
|  | Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в общеобразовательных учреждениях (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)» | МКУ "Хоринское управление образования" Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом | 0,0000 | 0,0000 | 205,000 | 241,09420 | 1 761,95985 | 2 932,35789 | 358,800 | 179,400 | 179,400 |
|  | Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала в системе общего образования» | МКУ "Хоринское управление образования | 0,0000 | 0,0000 | 3,420 | 118,371 | 3,420 | 11,498 | 16,000 | 16,000 | 0,000 |
|  | Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» | МКУ "Хоринское управление образования |  |  |  |  |  | 30,30000 |  |  |  |

(*) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Совета депутатов муниципального образования «Хоринский район» «О бюджете муниципального образования «Хоринский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы “Общее образование» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район» | На возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования в соответствии с муниципальным заданием | Всего | 162 329,27263 | 162 726,49134 | 159 552,50638 | 168 826,96291 | 180 005,95401 | 232 650,44809 | 267960,66510 | 253710,392 | 247339,192 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 6 015,20000 | 18 166,400 | 18166,400 | 18 166,400 |
|  |  | Республиканский бюджет | 131 358,300 | 137 445,100 | 136 021,200 | 145 012,415 | 152 322,782 | 205 742,32901 | 229576,585 | 224675,892 | 227501,592 |
|  |  | Местный бюджет | 30 970,97263 | 25 181,39134 | 23 531,30638 | 23 814,54791 | 27 683,17201 | 20 892,91908 | 20217,68010 | 10868,100 | 1671,200 |
|  | На прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования | Всего | 5 530,500 | 2 876,900 | 1 920,000 |  |  | 10 973,29200 | 21985,800 | 18581,100 | 18292,500 |
| Подпрограмма "Общее образование" |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 3 922,10000 | 10872,600 | 11419,300 | 11210,740 |
|  |  | Республиканский бюджет | 4 746,700 | 2 876,900 | 1 344,000 |  |  | 4 257,35000 | 7011,700 | 4446,300 | 4369,160 |
|  |  | Местный бюджет | 783,800 |  | 576,000 |  |  | 2 793,84200 | 4101,500 | 2715,500 | 2712,600 |
|  | Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в общеобразовательных учреждениях (капитальный ремонт, реконструкция и строительство), в том числе: | Всего | 0,000 | 0,000 | 15 125,000 | 16 259,24420 | 3 793,15385 | 11 571,14010 | 7174,900 | 3587,500 | 3587,500 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 10 694,99765 | 1 892,96977 |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 4 225,00235 | 14 125,18023 | 2 031,194 | 8 638,78221 | 6816,100 | 3408,100 | 3408,100 |
|  |  | Местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 205,000 | 241,09420 | 1 761,95985 | 2 932,35789 | 358,800 | 179,400 | 179,400 |
|  | Капитальный ремонт спортзала Удинская СОШ |  |  | 0,000 |  | 2 034,100 |  | 484,687 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт Аланской СОШ |  |  |  | 1 000,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт Майлинской ООШ |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт спортзала Хасуртайская СОШ |  |  |  | 1 515,000 |  |  | 270,427 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт Хоринской СОШ №1 |  |  |  | 600,000 | 1 298,500 | 1 312,582 | 1 171,48100 |  |  |  |
|  | Строительство универсальной хоккейной коробки в улусе Тэгда, Хоринского района, Республики Бурятия, в том числе разработка проектной документации и рабочей документации |  |  |  |  |  | 342,52816 | 141,081 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт Зун-Хурайская ООШ |  |  |  | 10 010,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт Тэгдинская СОШ |  |  |  |  | 640,000 |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт Хандагайская ООШ |  |  |  |  | 600,000 |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт Хоринской СОШ №2 |  |  |  |  | 10 010,010 |  |  |  |  |  |
|  | Установка теплого туалета Хандагайская школа |  |  |  |  | 1 676,6342 |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт Георгиевская СОШ |  |  |  |  |  |  | 1 179,17580 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт МБОУ «Тохорюктинская СОШ» |  |  |  |  |  | 2 000,000 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт МБОУ «Санномыская СОШ» |  |  |  |  |  |  | 576,407 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания пожарного резервуара МБОУ «Баянгольская ООШ» |  |  |  |  |  | 106,84969 | 6 112,36939 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт «МБОУ «Верхне-Талецкая СОШ» |  |  |  |  |  |  | 403,651 |  |  |  |
|  | Строительство спортивного зала МБОУ «Георгиевская СОШ» |  |  |  |  |  |  | 1 354,27600 |  |  |  |
|  | МБОУ «Майлинская ООШ» |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала в системе общего образования» | Всего |  |  | 346,120 | 461,071 | 342,000 | 575,578 | 795,400 | 795,400 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  | 342,700 | 342,700 | 338,580 | 564,080 | 779,400 | 779,400 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 3,420 | 118,371 | 3,420 | 11,498 | 16,000 | 16,000 |  |
|  | Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» | Всего |  |  |  |  |  | 3 030,300 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 2 820,000 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 180,000 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 30,300 |  |  |  |
| Всего по подпрограмме "Общее образование" |  | Всего | 167 859,77263 | 165 603,39134 | 176 943,62638 | 185 547,27811 | 184 141,10786 | 258 800,75819 | 297916,76510 | 276674,392 | 269219,192 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 10 694,99765 | 1 892,96977 | 0,000 | 12 757,30000 | 29039,000 | 29585,700 | 29377,140 |
|  |  | Республиканский бюджет | 136 105,000 | 140 422,00000 | 141 932,90235 | 15 9480,29523 | 154 692,556 | 219 385,54122 | 244183,785 | 233309,692 | 235278,852 |
|  |  | Местный бюджет | 31 754,77263 | 25 181,39134 | 24 315,72638 | 24 174,01311 | 29 448,55186 | 26 660,91697 | 24693,98010 | 13779,000 | 4563,200 |

(*) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Совета депутатов муниципального образования «Хоринский район» «О бюджете муниципального образования «Хоринский район» на соответствующий финансовый год и плановый период

В муниципальную программу

«Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»

Паспорт подпрограммы «Дополнительное образование»

| Наименование подпрограммы | «Дополнительное образование» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Хоринское управление образования» |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дополнительного образования с учетом потребностей граждан, общества, государства |
| Задачи подпрограммы | Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально – культурной жизни обучающихся и семей |
| Целевые индикаторы подпрограммы | -Доля детей, в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы; - Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей |
| Срок реализации подпрограммы | 2015-2017 годы и на период до 2020 года |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (*) | Годы; Всего; ФБ; РБ; МБ; ВИ. 2015; 13 515,51893; 0,000; 4 757,300; 8 758,21893; 0,000. 2016; 14 270,76435; 0,000; 4 757,300; 9 513,46435; 0,000. 2017; 35 005,704; 11265,500; 6 276,610; 17 463,594; 0,000. 2018; 18 315,15426; 0,000; 7 650,456; 10 664,69826; 0,000. 2019; 19 417,71146; 0,000; 8 129,62985; 11 288,08161; 0,000. 2020; 28 456,65912; 0,000; 12 175,37661; 16 281,28251; 0,000. 2021; 26 671,33100; 0,000; 14 273,53100; 12 397,80000; 0,000. 2022; 33 838,82900; 16 396,89000; 12 605,53900; 4 836,40000; 0,000. 2023; 16 395,32900; 0,000; 11 558,92900; 1 836,40000; 0,000. |
| (*) | (*) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Совета депутатов муниципального образования «Хоринский район» «О бюджете муниципального образования «Хоринский район» на соответствующий финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей; - увеличение охвата детей в возрасте от 5-18 лет услугой дополнительного образования. |

I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы «Дополнительное образование»

В Хоринском районе функционирует 3 учреждения дополнительного образования детей, из них 1 учреждение автономное – Хоринская детско-юношеская спортивная школа.

В настоящее время существует необходимость в создании материальных и организационно-методических условий, направленных на стабилизацию и развитие системы поддержки одаренных детей.

Основные причины возникновения проблемы – недостаточное финансирование мероприятий по выявлению, укреплению и развитию материально-технической базы учреждений. Материально-техническая база и инфраструктура учреждений характеризуются высокой степенью морального и физического износа, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым надзорными органами к безопасному устройству, содержанию и организации режима работы, расширению услуг по развитию одаренности ребёнка и требуют значительного обновления.

Данная подпрограмма ориентирована на дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования детей, поддержки юных талантов, повышение эффективности использования ресурсов отрасли «Образование» в целях социально-экономического развития района.

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием в 2016 году составил 64,54%. В 2015-2020 годах показатель планируется увеличить за счет укрепления материально-технического оснащения дополнительного образования, ориентации учреждений на комплексное развитие личности ребенка, повышения уровня и расширения видов дополнительного образования, интеграции общего и дополнительного образования. В 2017 году планируется продолжить совершенствование информационных ресурсов, сайтов учреждений, а также реализации мероприятия 3.2 «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы и приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» путём обновления содержания и технологий реализации современных, вариативных и востребованных программ дополнительного образования детей, внедрения модели персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей.

II. Основные цели и задачи подпрограммы “Дополнительное образование»

| Цели | Задачи |
| --- | --- |
| Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дополнительного образования с учетом потребностей граждан, общества, государства | Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально – культурной жизни обучающихся и семей |

III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Дополнительное образование»

| № п/п | Задачи | Количественный показатель достижения задачи | Срок реализации мероприятий | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально – культурной жизни обучающихся и семей | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей | 2015-2020 годы | К 2020 году не менее 55 % детей в возрасте 5-18 лет будут получать услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы | МКУ "Хоринское управление образования" |

IV. Целевые индикаторы подпрограммы «Дополнительное образование»

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение показателей по годам* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Доля детей, в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 52,5 | 68,6 | 67,7 | 64,9 | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | руб. | 23863 | 23864 | 25632 | 29744 | 31357 | 39341 | 39341 | 39341 | 39341 |

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации

подпрограммы «Дополнительное образование»

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Расходы бюджета муниципального образования "Хоринский район" на оказание услуг (выполнение работ) |  |  | Наименование показателя | Описание | Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |  |  | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| Организация предоставления дополнительного образования | 26 671,33100 | 33 838,82900 | 16 395,32900 | Укомплектованность кадров | Отсутствие вакансий | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 |

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы “Дополнительное образование» за счет средств бюджета муниципального образования «Хоринский район»

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район» | Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации программ дополнительного образования в соответствии с муниципальным заданием» | МКУ "Хоринское управление образования" | 8 758,21893 | 9 513,46435 | 9 964,600 | 10 664,69826 | 11 288,08161 | 13 031,28251 | 12397,800 | 4480,400 | 4836,400 |
| Подпрограмма "Дополнительное образование" | Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации программ дополнительного образования» | МКУ "Хоринское управление образования" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дополнительного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)» | МКУ "Хоринское управление образования" | 0,000 | 0,000 | 7 498,994 | 0,000 | 0,000 | 450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Основное мероприятие «Создание цифрового образования детей» | МКУ "Хоринское управление образования" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 356,000 | 0,000 |

(*)Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Совета депутатов муниципального образования «Хоринский район» «О бюджете муниципального образования «Хоринский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы “Дополнительное образование» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район» | Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по реализации программ дополнительного образования в соответствии с муниципальным заданием» | Всего | 13515,51893 | 14 270,76435 | 15 393,269 | 18315,15426 | 19 417,71146 | 25 206,65912 | 26671,331 | 33838,829 | 16395,329 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 4 757,300 | 4 757,300 | 5 428,669 | 7 650,45600 | 8 129,62985 | 12 175,37661 | 14273,531 | 11558,929 | 11558,929 |
|  |  | Местный бюджет | 8 758,21893 | 9513,46435 | 9 964,600 | 10664,69826 | 11 288,08161 | 13 031,28251 | 12397,800 | 4480,400 | 4836,400 |
|  | Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по реализации программ дополнительного образования» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 800,000 |  |  |  |
| Подпрограмма "Дополнительное образование" |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 2 800,000 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дополнительного образования (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)» | Всего | 0,000 | 0,000 | 19 612,435 | 0,000 | 0,000 | 450,000 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | 11265,500 |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  | 847,941 |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  | 7 498,994 |  |  | 450,000 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Создание цифрового образования детей» | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 17799,500 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 16396,890 |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1046,610 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 356,000 |  |
| Всего по подпрограмме "Дополнительное образование" |  | Всего | 13515,51893 | 14 270,76435 | 35 005,704 | 18315,15426 | 19 417,71146 | 28456,65912 | 26671,331 | 33838,829 | 16395,329 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 11 265,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16396,890 | 0,000 |
|  |  | Республиканский бюджет | 4 757,300 | 4 757,300 | 6 276,610 | 7 650,45600 | 8 129,62985 | 12175,37661 | 14273,531 | 12605,539 | 11558,929 |
|  |  | Местный бюджет | 8 758,21893 | 9513,46435 | 17 463,594 | 10664,69826 | 11 288,08161 | 16281,28251 | 12397,800 | 4836,400 | 4836,400 |

(*)Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Совета депутатов муниципального образования «Хоринский район» «О бюджете муниципального

образования «Хоринский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

В муниципальную программу

«Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»

Паспорт подпрограммы «Развитие системы детского отдыха»

| Наименование подпрограммы | «Развитие системы детского отдыха» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Хоринское управление образования» |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом потребностей граждан, общества, государства |
| Задачи подпрограммы | Организация отдыха и оздоровления детей |
| Целевые индикаторы подпрограммы | -Доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных детским отдыхом и оздоровлением; -Доля детей находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| Срок реализации подпрограммы | 2015-2017 годы и на период до 2020 года |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (*) | Годы; Всего; ФБ; РБ; МБ; ВИ. 2015; 3 148,900; 0,000; 2 948,900; 200,000; 0,000. 2016; 4 115,100; 978,300; 2 936,800; 200,000; 0,000. 2017; 3 440,500; 0,000; 3 240,500; 200,000; 0,000. 2018; 3 817,100; 0,000; 3 617,100; 200,000; 0,000. 2019; 3 942,900; 0,000; 3 742,900; 200,000; 0,000. 2020; 27,20000; 0,000; 27,20000; 0,000; 0,000. 2021; 3 868,100; 0,000; 3 668,100; 200,000; 0,000. 2022; 3568,500; 0,000; 3568,500; 0,000; 0,000. 2023; 3 568,500; 0,000; 3568,500; 0,000; 0,000. |
| (*) | (*)Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Совета депутатов муниципального образования «Хоринский район» «О бюджете муниципального образования «Хоринский район» на соответствующий финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - совершенствование системы детского отдыха; - увеличение охвата детей отдыхом и оздоровлением; - строительство стационарного оздоровительного лагеря в Хоринском районе. |

I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы «Развитие системы детского отдыха»

Развитие системы отдыха и оздоровления детей в современных условиях является одним из основных направлений государственной социальной политики, организация их отдыха и оздоровления - неотъемлемой частью социальной политики Хоринского района.

Современная ситуация требует более глубокого и структурированного подхода к организации отдыха и оздоровления детей, так как претерпел качественные изменения образовательный, культурный и нравственный уровень развития детей. Тревожным фактором стало всеобщее ухудшение состояния здоровья современного ребенка. Сохраняется высоким количество социально незащищенных категорий детей. Социально-экономическое положение многих семей не позволяет самостоятельно организовывать их отдых и оздоровление.

В Хоринском районе всего 2674 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе 1524 ребенка находится в трудной жизненной ситуации. В 2014 году охват детей различными формами отдыха и оздоровления составил 77,1%. Всего отдохнуло 2062 ребенка, в том числе 1085 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2013 году на территории района функционировало 17 лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений, 20 социальных столовых для детей ТЖС на базе общеобразовательных учреждений, палаточный лагерь «Юность» расположенный в бухте Безымянная Прибайкальского района, палаточный лагерь «Аршан» на базе МБОУ «Тохорюктинская СОШ», так же дети отдыхали в загородных оздоровительных лагерях.

Хоринский район входит в число 6 районов, не имеющих стационарный оздоровительный лагерь, поэтому при организации летнего отдыха мы вынуждены отправлять наших детей в другие районы республики. В Хоринском районе детский оздоровительный стационарный лагерь закрыт с 2006 года по причине несоответствия утвержденным требованиям Госпожнадзора, Роспотребнадзора. Решить проблему может капитальный ремонт лагеря «Росинка», район сможет организовать полноценный отдых для 60 детей в одну смену. Благоприятное расположение лагеря  возле водоема  вблизи  лесной зоны с обустроенной территорией позволит на прилегающем земельном участке  развернуть палаточный лагерь дополнительно  на 60 детей. Всего за летнюю оздоровительную компанию смогут отдохнуть в лагере на территории района 360 детей.

II. Основные цели и задачи подпрограммы «Развитие системы детского отдыха»

| Цели | Задачи |
| --- | --- |
| Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом потребностей граждан, общества, государства | Организация отдыха и оздоровления детей |

- Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Развитие системы детского отдыха»

| № п/п | Задачи | Количественный показатель достижения задачи | Срок реализации мероприятий | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация отдыха и оздоровления детей | Совершенствование системы детского отдыха. Увеличение охвата детей отдыхом и оздоровлением. Строительство стационарного оздоровительного лагеря в Хоринском районе | 2015-2020 годы | К 2020 году не менее 93,5 % детей в возрасте 7-18 лет будут охвачены услугой отдыха и оздоровления | МКУ "Хоринское управление образования" |

IV. Целевые индикаторы подпрограммы «Развитие системы детского отдыха»

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение показателей по годам* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Доля населения возрастной категории от 7 до 15 лет включительно, получивших услуг по отдыху и оздоровлению на базе стационарных учреждений (санаторные учреждения, загородные лагеря) | % | 6 | 7 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  | 5,5 |
| 2 | Удельный вес детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общему числу детей от 7 до 15 лет включительно | % | 87,7 | 96,5 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 |  | 82 |

V. Исключен.

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие системы детского отдыха» за счет средств бюджета муниципального образования «Хоринский район»

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Муниципальная программа муниципального образования «Хоринский район» «Развитие образования на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» Подпрограмма "Развитие системы детского отдыха" | Мероприятия связанные с оказанием услуг по отдыху и оздоровлению детей | МКУ "Хоринское управление образования" | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |

(*) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Совета депутатов муниципального образования «Хоринский район» «О бюджете муниципального образования «Хоринский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие системы детского отдыха» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия |  | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район» Подпрограмма "Развитие системы детского отдыха" | Мероприятия связанные с оказанием услуг по отдыху и оздоровлению детей |  | Всего | 3 148,900 | 4 115,100 | 3 440,500 | 3 817,100 | 3 942,900 | 27,20000 | 3868,100 | 3568,500 | 3568,500 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 978,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Республиканский бюджет | 2 948,900 | 2 936,800 | 3 240,500 | 3 617,100 | 3 742,900 | 27,20000 | 3668,100 | 3568,500 | 3568,500 |
|  |  |  | Местный бюджет | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 |

(*) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Совета депутатов муниципального образования «Хоринский район» «О бюджете муниципального образования «Хоринский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

В муниципальную программу

«Развитие образования муниципального образования «Хоринский район»

Паспорт подпрограммы «Другие вопросы в области образование»

| Наименование подпрограммы | «Другие вопросы в области образование» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Хоринское управление образования» |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повышение эффективности управления в сфере образования |
| Задачи подпрограммы | Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере образования |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Бесперебойное функционирование образовательных учреждений |
| Срок реализации подпрограммы | 2015-2017 годы и на период до 2020 года |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (*) | Годы; Всего; ФБ; РБ; МБ; ВИ. 2015; 33 463,32441; 0,000; 20 298,100; 13 165,22441; 0,000. 2016; 35 020,9042; 0,000; 20 300,700; 14 720,2042; 0,000. 2017; 39 507,33565; 0,000; 27 108,190; 12 399,14565; 0,000. 2018; 55 262,015; 0,000; 41 843,115; 13 418,900; 0,000. 2019; 65 810,26699; 0,000; 49 417,72274; 16 392,54425; 0,000. 2020; 37 727,08087; 0,000; 18 830,82560; 18 896,25527; 0,000. 2021; 11 445,10000; 0,000; 69,70000; 11 375,40000; 0,000. 2022; 11 388,50000; 0,000; 29,10000; 11 359,40000; 0,000. 2023; 11 427,20000; 0,000; 71,40000; 11 355,80000; 0,000. |
| (*) | (*) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Совета депутатов муниципального образования «Хоринский район» «О бюджете муниципального образования «Хоринский район» на соответствующий финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение эффективности управления сферой образования, что будет способствовать улучшению качества и оперативности представления муниципальных услуг в сфере образования в целом |

I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей подпрограммы «Другие вопросы в области образования»

В целях реализации основных полномочий в области образования кроме образовательных учреждений в системе «Образование» Хоринского района функционируют учреждения относящиеся к разделу «Прочие учреждения» -это МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», МБУ «Хозяйственный отдел отрасли образование», МБУ «Муниципальный центр оценки качества образования», МКУ «Хоринское управление образования». Доля расходов на содержание «Прочих» учреждений составляет 11,4% в общих расходах отрасли.

В течение последних лет проведена значительная работа по формированию и совершенствованию нормативной правовой базы системы образования Хоринского района.

Основная часть принятых нормативных правовых документов направлена на реализацию основных принципов образовательной политики: нормативное и правовое обеспечение доступности качественного образования, исполнение переданных государственных полномочий в области образования, а также обеспечение структурных изменений системы образования, расширение сферы общественного участия в развитии образования.

II. Основные цели и задачи подпрограммы «Другие вопросы в области образование»

| Цели | Задачи |
| --- | --- |
| Повышение эффективности управления в сфере образования | Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере образования |

III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Другие вопросы в области образование»

| № п/п | Задачи | Количественный показатель достижения задачи | Срок реализации мероприятий | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере образования | Готовность образовательных учреждений к началу: - учебного года; -оздоровительного сезона; - отопительного сезона; -обследование технического состояния муниципальных образовательных учреждений | 2015-2020 годы | Бесперебойное функционирование образовательных учреждений | МКУ "Хоринское управление образования" |

IV. Целевые индикаторы подпрограммы «Другие вопросы в области образование»

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Бесперебойное функционирование образовательных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации

подпрограммы «Другие вопросы в области образование»

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Расходы бюджета муниципального образования "Хоринский район" на оказание услуг (выполнение работ) |  |  | Наименование показателя | Описание | Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |  |  | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| Услуги по обеспечению хозяйственного обслуживания общеобразовательных учреждений, находящихся на территории муниципального образования «Хоринский район» | 758,90000 | 758,90000 | 758,90000 | Своевременность и качество предоставления услуги | % | 100 | 100 | 100 |

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Другие вопросы в области образование» за счет средств бюджета

муниципального образования «Хоринский район»

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район» | Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по мониторингу качества образования, хозяйственному и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования в соответствии с муниципальным заданием» | МКУ "Хоринское управление образования" | 8 473,05726 | 14720,2042 | 12 399,14565 | 797,750 | 1 503,39019 | 3 018,38132 | 758,900 | 758,900 | 758,900 |
| Подпрограмма "Другие вопросы в области образование" | Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по мониторингу качества образования, хозяйственному и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования» | МКУ "Хоринское управление образования" | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности казенных учреждений» | МКУ "Хоринское управление образования" | 4 692,16715 | 0,000 | 0,000 | 12 621,1500 | 14 889,15406 | 15 877,87395 | 10616,500 | 10629,600 | 10668,300 |
|  | Основное мероприятие «Мероприятия направленные на обеспечение жизнедеятельности учреждений (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)» | МКУ "Хоринское управление образования" | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

(*) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Совета

депутатов муниципального образования «Хоринский район» «О бюджете муниципального образования   «Хоринский район»  на соответствующий финансовый год и плановый период

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Другие вопросы в области образование»

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования «Хоринский район» | Основное мероприятие «Возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием услуг по мониторингу качества образования, хозяйственному и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования в соответствии с муниципальным заданием» | Всего | 28 703,15726 | 35 020,9042 | 39 507,33565 | 42 304,757 | 50 500,32337 | 21 778,60692 | 758,900 | 758,900 | 758,900 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 20 230,100 | 20 300,700 | 27 108,190 | 41 507,007 | 48 996,93318 | 18 760,22560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | 8 473,05726 | 14 720,20420 | 12 399,14565 | 797,750 | 1 503,39019 | 3 018,38132 | 758,900 | 758,900 | 758,900 |
|  | Основное мероприятие «Прочие нужды связанные с оказанием услуг по мониторингу качества образования, хозяйственному и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования» | Всего | 68,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Другие вопросы в области образование" |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет | 68,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности казенных «учреждений | Всего | 4 692,16715 | 0,000 | 0,000 | 12 957,258 | 15 309,94362 | 15 948,74395 | 10686,200 | 10600,500 | 10596,900 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | 336,108 | 420,78956 | 70,60000 | 69,700 | 10629,600 | 10668,300 |
|  |  | Местный бюджет | 4 692,16715 | 0,000 | 0,000 | 12 621,150 | 14 889,15406 | 15 877,87395 | 10616,500 | 29,100 | 71,400 |
|  | Основное мероприятие «Мероприятия направленные на обеспечение жизнедеятельности учреждений (капитальный ремонт, реконструкция и строительство)» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания МКУ "Хоринское управление образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме "Другие вопросы в области образование" |  | Всего | 33 463,32441 | 35 020,9042 | 39 507,33565 | 55 262,015 | 65 810,26699 | 37 727,08087 | 11445,100 | 11388,500 | 11427,200 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Республиканский бюджет | 20 298,100 | 20 300,700 | 27 108,190 | 41 843,115 | 49 417,72274 | 18 830,82560 | 69,700 | 29,100 | 71,400 |
|  |  | Местный бюджет | 13 165,22441 | 14 720,20420 | 12 399,14565 | 13 418,900 | 16 392,54425 | 18 896,25527 | 11375,400 | 11359,400 | 11355,800 |

(*)Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Совета депутатов муниципального образования «Хоринский район» «О бюджете муниципального образования «Хоринский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.